PROGRAMA REM COLOMBIA VISIÓN AMAZONÍA II

ESTUDIO PREVIO PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE COEJECUCIÓN ENTRE PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS Y DIÓCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA

- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER.

# 1.1.  Antecedentes

# 1.1.1. Programa REM Colombia Visión Amazonía y REM Colombia II )(TEXTO PREDETERMINADO)

El Programa REM Colombia Visión Amazonía y REM Colombia II se conciben en el marco del Programa REDD Early Movers - REM Global, que es un mecanismo creado por el gobierno de Alemania y administrado por el Banco de Desarrollo KfW, que da financiación a países que ya estén adelantando medidas de protección de bosques, en concordancia con las determinaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC-UNFCCC por sus siglas en inglés) y contribuir de esta forma, a través de la protección de los bosques con la protección del clima. A la vez, estos programas hacen parte de las estrategias que el país está desarrollando para implementar un modelo de crecimiento verde, que ayude a mitigar los efectos del cambio climático y que contribuya con la paz, y tiene como meta el de reducir las emisiones provenientes de la deforestación en la región de la Amazonía Colombiana.

Inicialmente en 2015 se firmaron los contratos de cooperación financiera entre el KfW y el Minambiente para la implementación del Programa REM Colombia Visión Amazonía, con recursos de Alemania (BMZ – 10,5 m. Euros), Noruega (NICFI – 400 m. NOK) y Reino Unido (BEIS – 29,34 m. Libras), en la Modalidad 2 (pago por resultados por emisiones reducidas por deforestación). A esta modalidad corresponde la primera fase del Programa REM Colombia Visión Amazonía, que se encuentra en implementación desde 2016 con una duración esperada hasta junio de 2023.

El Programa REDD Early Movers Colombia Visión Amazonía II (REM Colombia II), previsto para una duración de 4 años, implementa la Modalidad 1 en la que los pagos son condicionados al cumplimiento de hitos de política definidos en el Anexo 2 de la Declaración Conjunta de Intención (DCI) Renovada, el cual fue adoptado en diciembre de 2020. En desarrollo de lo anterior, el 14 de diciembre de 2022 se firmó el Acuerdo Separado para REM Colombia II entre KfW, Minambiente y Patrimonio Natural inicialmente con el aporte financiero del Gobierno de Alemania por un monto de hasta 20 millones de Euros. En esa misma fecha se firmó el Contrato de Aporte Financiero del Reino de Noruega del equivalente en Euros de hasta NOK 150 Millones y la correspondiente Adenda al Acuerdo Separado para adicionar dichos recursos al Programa. Por su parte el 15 de diciembre de 2024 se firmó con el Gobierno del Reino Unido, el contrato de aporte financiero por el equivalente en euros de hasta 14,4 millones de libras esterlinas y la correspondiente Adenda al Acuerdo Separado para adicionar dichos recursos al Programa.

El programa REM Colombia Visión Amazonía II busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la deforestación en Colombia y utilizar de manera sostenible los bosques naturales de la región amazónica colombiana por parte de las comunidades locales y los pueblos indígenas que los habitan. Tal objetivo se focaliza en 3 Resultados de Implementación: 1) Núcleos de desarrollo forestal se implementan en el marco de una estrategia integral de intervención del territorio, 2) Pueblos y comunidades indígenas están fortalecidos en su gobernanza ambiental y 3) Entidades territoriales y autoridades ambientales nacionales y regionales fortalecidas en la gestión y gobernanza forestal y en el monitoreo de la deforestación.

Los resultados esperados del Programa se estructuran operativamente en 5 pilares, siguiendo la estructura de la Iniciativa Visión Amazonía:

Pilar 1 Gobernanza y Desarrollo Forestal Sostenible: busca fortalecer la capacidad institucional y de las comunidades locales para la conservación y uso sostenible de los bosques naturales, a través de tres componentes básicos: 1) la planificación y aprovechamiento sostenible del recurso forestal, que incluye desde la formulación de Planes de Manejo Forestal-PMF hasta la implementación de proyectos de aprovechamiento sostenible del bosque con participación comunitaria, el acompañamiento técnico, social y empresarial y el fortalecimiento de capacidades de las comunidades y organizaciones locales; 2) el fortalecimiento de la capacidad de gobernanza ambiental de las autoridades ambientales nacionales, regionales y locales en el control y vigilancia forestal y en el seguimiento y evaluación de los instrumentos de planificación forestal; y 3) la promoción de la Participación en la Gobernanza Forestal, mediante el apoyo a las Mesas Forestales, la continuación de Escuela de Selva y otros mecanismos de participación que incrementen la apropiación social en la conservación de las coberturas naturales. Como contraprestación a los acuerdos de conservación, se implementarán esquemas de pagos por servicios ambientales y/o incentivos a la conservación.

Pilar 2 Planificación y Desarrollo Sectorial Sostenible: Busca promover el diálogo y la coordinación intersectorial y territorial para la prevención, mitigación y compensación de la deforestación asociada a los cambios planeados y no planeados en el uso del suelo que se derivan de los planes y desarrollos sectoriales. Para ello, realiza su intervención mediante 3 componentes: 1) el apoyo al ordenamiento territorial, a través del apoyo a la zonificación ambiental participativa, la actualización de planes de ordenamiento territorial para la inclusión de la reducción de la deforestación y adaptación al cambio climático, los ajustes a las políticas sectoriales, así como el apoyo a los estudios requeridos para la seguridad jurídica del suelo como parte de la intervención integral en las zonas de intervención del Programa y avanzar en la reforma rural integral; 2) el apoyo a entidades territoriales comprometidas con el control de la deforestación en la alineación estratégica de los nuevos planes de desarrollo con la contención de la deforestación; el apoyo a la Región Administrativa de Planificación (RAP) Amazonía como instancia de articulación regional; y 3) el desarrollo de actividades estratégicas y de fortalecimiento de capacidades como apoyo a la coordinación sectorial y territorial con el fin de fortalecer la articulación interinstitucional entre entidades territoriales y autoridades ambientales nacionales y regionales en la gestión y gobernanza forestal y en el control de la deforestación.

Pilar 3 Desarrollo Agroambiental: busca implementar procesos productivos sostenibles que mejoren la calidad de vida de las poblaciones locales y contribuyan a la reducción de la deforestación, a través de 3 componentes: 1) la implementación de proyectos agroambientales con acuerdos de conservación, especialmente en los Núcleos de Desarrollo Forestal, incluyendo el apoyo a cadenas y alianzas productivas; 2) la promoción del servicio de extensión rural, en coordinación con Minagricultura y las entidades territoriales, con el fin de estimular a los productores de las zonas de alta deforestación, en la planificación predial, la incorporación de buenas prácticas agrícolas, forestales y pecuarias y en la implementación de procesos de producción sostenibles que reduzcan la deforestación; y 3) la promoción e implementación de Instrumentos financieros verdes, mediante el diseño e implementación de sistemas de garantías y líneas de créditos y demás incentivos e instrumentos financieros que promuevan la reconversión productiva y la conservación del bosque.

Pilar 4 Gobernanza Ambiental con Pueblos Indígenas: busca promover mecanismos que reconozcan las prácticas tradicionales indígenas que garantizan la permanencia de las coberturas naturales y la gran diversidad cultural y ecosistémica existente en sus territorios, a través de 2 componentes: 1)  la implementación de proyectos indígenas enmarcados en las diferentes líneas del documento PIVA, siguiendo los acuerdos con la Mesa Regional Amazónica MRA y la Plataforma de Acompañamiento y Seguimiento (PAS) y a través de convocatorias a asociaciones indígenas, incluyendo una destinación específica a iniciativas dirigidas por mujeres; y 2) el fortalecimiento de capacidades de organizaciones indígenas, mediante el apoyo al mejoramiento de las capacidades administrativas y organizacionales de las asociaciones indígenas y a la formulación de políticas relacionadas con la gobernanza ambiental indígena, incluyendo la reglamentación de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y otros incentivos de conservación para los pueblos y comunidades indígenas y otras acciones resultantes de los procesos de concertación en el marco del PIVA.

Pilar 5 Condiciones Habilitantes: busca fortalecer las capacidades institucionales para el monitoreo de la deforestación a nivel regional y local, la operación eficiente de las intervenciones y la comunicación y difusión efectiva de las acciones del Programa de tal manera que facilite la oportuna consecución, seguimiento y apropiación de los resultados esperados. Este objetivo se realiza a través de 3 componentes: 1) el Monitoreo de Bosques y Carbono a nivel regional y local en coordinación con el IDEAM, incluyendo desde la generación de información para el monitoreo de la deforestación a nivel regional hasta la verificación del cumplimiento de los acuerdos de conservación, así como el fortalecimiento de capacidades de las autoridades ambientales de la Amazonía para la generación y el uso efectivo de la información de monitoreo de la superficie de bosque y la deforestación; 2) el financiamiento del Personal de la Unidad de Ejecución REM (UER) para la operación eficiente de las intervenciones; y 3) la implementación de Estrategia de Comunicaciones, para la difusión y visibilidad del Programa a nivel internacional, nacional, regional y local, mediante acciones de comunicación encaminadas a la apropiación del programa por parte de los públicos objetivo, empoderando especialmente a las comunidades beneficiadas.

1.1.2. PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS

PATRIMONIO NATURAL es una fundación sin ánimo de lucro, de utilidad común y de participación mixta, regida por las normas del derecho privado, en especial por los artículos 633 a 652 del Código Civil.

PATRIMONIO NATURAL conforme a sus estatutos tiene plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones que desarrollen su objeto social y para el logro de sus fines.

De acuerdo con su objeto social, PATRIMONIO NATURAL contribuye a la conservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad a través del fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia –SINAP- y otras estrategias de ordenamiento ambiental del territorio para la conservación, uso y manejo sostenible bajo esquemas de gobernanza pública, privada o comunitaria.

Según el artículo 8 de sus Estatutos, PATRIMONIO NATURAL desarrolla, entre otras, las siguientes actividades: “1. Buscar, obtener, gestionar, administrar, canalizar y asignar recursos nacionales e internacionales, públicos y privados, complementarios y adicionales a la inversión del Estado en áreas protegidas, dirigidos a la conservación de la diversidad biológica en territorios delimitados y protegidos bajo diferentes categorías de manejo o manejados bajo distintas estrategias de ordenamiento ambiental para la conservación, manejo y uso sostenible de la biodiversidad, que contribuyan al desarrollo del SINAP. (…) 6. Contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional de actores públicos y privados para la puesta en marcha y el desarrollo de iniciativas de conservación in situ y manejo sostenible de la biodiversidad, con arreglo a las responsabilidades y funciones que les corresponda dentro de la estructura y marco organizacional y funcional del SINAP (…)”.

Los fondos del proyecto se canalizarán a través de Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas (en adelante PATRIMONIO NATURAL), en nombre de KfW y podrán ser utilizados en los cinco pilares definidos en el esquema de distribución de beneficios e inversiones, y descritos anteriormente. Para esto, se suscribió un Contrato de Aporte Financiero entre KfW y la República de Colombia representada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia), por valor de hasta EUR 20.000.000 REDD Early Movers (REM) Colombia II - BMZ-No. 2016.6837.5, firmado el 22 de diciembre de 2020. Asimismo, se suscribió un Contrato de Aporte Financiero entre KfW y la República de Colombia representada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia), por el valor equivalente en EUR de hasta NOK 150.000.000 REDD Early Movers (REM) Colombia II, firmado el 14 de diciembre de 2022. De la misma forma, un Acuerdo Separado al Contrato de Aporte Financiero del 22 de diciembre de 2020 No.: 2016.6837.5 (BMZ Nr.), firmado el 14 de diciembre de 2022, entre KfW, Minambiente y Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas.

# 1.1.3. DIÓCESIS DE GRANADA (DESCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES) (INGRESAR EN CAMPO)

La Diócesis de Granada – Meta es una entidad de carácter eclesial y social sin ánimo de lucro, con amplia trayectoria en el acompañamiento pastoral, comunitario y territorial en el sur y centro del departamento del Meta. Su labor se desarrolla en contextos rurales y urbanos, con especial énfasis en zonas de alta sensibilidad ambiental y social, donde confluyen ecosistemas estratégicos del piedemonte y la Amazonía colombiana.
En el marco de su misión institucional, la Diócesis promueve el desarr

- JUSTIFICACIÓN (AGREGAR CAMPO)

Los municipios de Uribe, Mesetas y Vistahermosa hacen parte de una región estratégica para la conservación del bioma amazónico, al constituir un territorio de transición entre la Amazonía y la Orinoquía, con alta biodiversidad y funciones ecosistémicas clave para la regulación hídrica, climática y la conectividad ecológica. Sin embargo, esta región ha sido históricamente afectada por el conflicto armado, la deforestación acelerada, la expansión de economías no sostenibles y una limitada presenci

- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONVENIO DE COEJECUCIÓN, ALCANCE Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

3.1. Alcance. (AGREGAR CAMPO)

El proyecto SAVIA AMAZÓNICA – Escuela de Selva en el Meta Amazónico se desarrollará en los municipios de Uribe, Mesetas y Vistahermosa, con el propósito de implementar un modelo educativo territorial orientado al fortalecimiento de capacidades ambientales, científicas y de gobernanza comunitaria. El alcance comprende la ejecución de un plan de formación contextualizado, la dotación de laboratorios escolares básicos, el desarrollo de procesos de monitoreo socio-ecológico participativo y la articu

3.2. Objetivo general. (AGREGAR CAMPO)

Consolidar en el Meta Amazónico un esquema territorial de aprendizaje y monitoreo socio-ecológico que articule saberes campesinos y científicos, fortalezca capacidades locales de innovación, produzca evidencia técnica sobre biodiversidad y presiones antrópicas, y aporte a una gobernanza adaptativa para la toma de decisiones y el impulso de prácticas productivas sostenibles en el bioma amazónico metense.

3.3. Objetivos específicos. (SUBFORM PRODUCTOS)

- Desarrollar capacidades científicas en estudiantes y docentes mediante la aplicación del método científico, la experimentación y la formulación de preguntas de investigación a partir del análisis del territorio y de los escenarios educativos propios de cada institución.

- Implementar procesos de observación, registro y monitoreo participativo de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los sistemas productivos asociados a las instituciones educativas, integrando el pensamiento estadístico, el análisis e interpretación de la información generada.

- Fortalecer el bienestar psicosocial, la construcción de proyecto de vida y la toma de decisiones responsables en estudiantes y comunidades, a partir de experiencias educativas en contacto con la naturaleza y procesos de educación ambiental y apropiación territorial mediante la integración de la expresión artística.

- Generar mecanismos de seguimiento, sistematización y gestión del conocimiento mediante el periodismo escolar, comunitario y la comunicación científica, como lenguajes para interpretar, representar y divulgar el conocimiento construido sobre el entorno.

- Adelantar el seguimiento y la sistematización de la ejecución del proyecto, a través del registro y consolidación de información, evidencias y resultados, que permitan verificar el cumplimiento de las actividades, documentar los avances y generar insumos para la mejora continua y la toma de decisiones.

- ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL CONVENIO DE COEJECUCION.

| PLAZO (CAMPO) | El Convenio de Coejecución tendrá una duración de doce (12) meses contados a partir de la aprobación de las pólizas por PATRIMONIO NATURAL. El plazo de ejecución puede ser prorrogado por común acuerdo de las partes suscribiendo un otrosí treinta (30) días antes de la finalización de la vigencia. El Convenio de Coejecución podrá prorrogarse hasta cuatro (4) meses antes de la finalización del programa REM Colombia Visión Amazonía II. |
| --- | --- |
| OBLIGACIONES (CAMPO) | Las entidades suscriptoras de este Convenio de Coejecución, adquieren los siguientes compromisos: Las obligaciones de la DIÓCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA: 1. Llevar a cabo las actividades de acuerdo con lo establecido en el Plan de Inversión por Desembolso (PID) y el Plan de Adquisiciones (PAD), así como los PID y PAD que se acuerden para el año siguiente. 2. Destinar los recursos transferidos bajo este acuerdo por PATRIMONIO NATURAL para la implementación del Plan de Inversión por Desembolso y e |
| SUPERVISOR | La supervisión y control de la ejecución del Convenio de Coejecución estará a cargo del Líder del Pilar 2 Planificación y Desarrollo Sectorial Sostenible o su delegado, quien deberá en el ejercicio de sus funciones observar lo dispuesto en el área técnica y lo indicado en el Manual Operativo del programa para el presente Convenio de Coejecución. Serán funciones del Supervisor: 1) Verificar la ejecución de las actividades contempladas en el Convenio de Coejecución, el Plan de Inversión por Dese |
| INSTANCIAS DE COORDINACIÓN E INTEGRANTES (PLANTILLA PREDET) | COMITÉ DE SEGUIMIENTO: Se conformará un Comité de Seguimiento integrado por el Líder del Pilar 2 Planificación y Desarrollo Sectorial Sostenible del programa REM Colombia Visión Amazonía II o quien este delegue, delegado(s) del equipo de PATRIMONIO NATURAL, y un delegado de DIOCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA quienes tendrán las siguientes obligaciones: a) Verificar la ejecución del Plan de Inversión por Desembolso, del Plan de Adquisiciones y del Cronograma de Actividades, b) Evaluar el desarrollo del Plan de Inversión por Desembolso y proponer recomendaciones sobre medidas que aseguren la ejecución eficiente del mismo y el logro de sus respectivos objetivos. c) Evaluar y resolver dificultades que afecten el cumplimiento del Convenio de Coejecución. Según el esquema de monitoreo se propone que este comité se reúna de manera presencial o virtual cada vez que se requiera. Dicho Comité será presidido por el Líder Pilar 2 Planificación y Desarrollo Sectorial Sostenible quien dará los lineamientos y recomendaciones al presente Convenio de Coejecución para el cumplimiento de los objetivos del pilar del programa REM Colombia Visión Amazonía II. A dichos Comités de Seguimiento podrá invitarse según se requiera a cualquier otra Institución que se considere relevante durante el proceso de seguimiento. |
| CONTACTO: (SUBFORM PERSONS) | Indicar el nombre completo del representante legal de la entidad Obispo JORGE ENRIQUE MALPICA BEJARANO C.C. 79.433.486 Teléfono de contacto: Correo electrónico: financieraedu@dgc.org.co Dirección: Carrera 13 No. 23 – 71, Granada Meta |

- ACTIVIDADES Y PRODUCTOS (SUBFORM PRODUCTOS)

Según los objetivos específicos las actividades a desarrollar y los productos a entregar son:

Actividad 0: Trámite Administrativo

Producto 0: Perfeccionamiento del Convenio de Coejecución. Entregar Plan de Adquisiciones del Acuerdo (PAA), Estructura del Proyecto, Minuta y Póliza. De igual forma, se deberá adjuntarse el TDR del Coordinador y el Contador aprobados.

Producto 1: Informe que relacione de manera bimensual los Costos Operativos de Funcionamiento, que son objeto de la presente acta.

Objetivo específico 1: Desarrollar capacidades científicas en estudiantes y docentes mediante la aplicación del método científico, la experimentación y la formulación de preguntas de investigación a partir del análisis del territorio y de los escenarios educativos propios de cada institución.

Actividad 1: Diseño e implementación de módulos-guía de investigación científica escolar, orientados a la formulación de propuestas de investigación a partir del análisis del territorio como sistema socio-ecológico, integrando observación, experimentación, registro, análisis y comunicación de resultados, desarrollados de manera conjunta entre el equipo del proyecto y la planta docente.

Producto 2: Desarrollo de una guía pedagógica de investigación científica por cada institución educativa que respondan a los Planes Educación Institucional PEI Alcance: máximo 4 módulos por institución que aborden 8 temas.

Producto 3: Banco institucional de propuestas de investigación científica escolar formuladas por estudiantes y docentes, articuladas a las vocaciones de cada institución educativa y orientadas a la generación de información científica sobre el territorio.

Producto 4:  Elaboración de tres (3) artículos científicos (mínimo uno por institución).

Producto 5: Intercambio de experiencias municipales orientado a la socialización de saberes comunitarios, prácticas sostenibles y estrategias pedagógicas desarrolladas en el departamento del Meta (aviturismo, sostenibilidad agroturismo).

Producto 6: Salida pedagógica al Congreso Nacional de mastología, como espacio de aprendizaje significativo para estudiantes de los tres (3) municipios. (dos (2) estudiantes por institución educativa)

### Objetivo Específico 2: Implementar procesos de observación, registro y monitoreo participativo de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los sistemas productivos asociados a las instituciones educativas, integrando el pensamiento estadístico, el análisis e interpretación de la información generada.

Actividad 2: Adquirir, instalar y poner en funcionamiento los laboratorios escolares, incluyendo la dotación de equipos científicos, tecnológicos y audiovisuales, la instalación de conectividad y la capacitación básica para el uso de equipos y aplicación de protocolos.

Producto            7:

Diseño de producto ecoturístico:  rutas, senderos y escenarios de turismo científico, sustentados la vocación de cada institución educativa. Guion metodológico e interpretativo de los laboratorios entregados y o iniciativas locales de bioeconomía.

Producto             8: Fichas científicas e interpretativas de especies Flora y fauna del Meta Amazónico, que incluyen: Descripción ecológica  ,           Valor cultural y productivo Criterios de manejo y uso responsable.

Producto             9:  Tres (3) inventarios ecológicos y productivos escolares, uno (1) por institución.

Objetivo Específico 3: Fortalecer el bienestar psicosocial, la construcción de proyecto de vida y la toma de decisiones responsables en estudiantes y comunidades, a partir de experiencias educativas en contacto con la naturaleza y procesos de educación ambiental y apropiación territorial mediante la integración de la expresión artística.

Actividad 3: Desarrollo de procesos de construcción de proyectos de vida con enfoque territorial, articulados a la formación científica del proyecto y a experiencias educativas en contacto con la naturaleza, orientados a fortalecer la motivación, la identidad y la toma de decisiones informadas sobre el futuro personal y colectivo.

Producto 10:  Una (1) Caja de Herramientas Psicosocial para Proyecto de Vida y Orientación Vocacional con Enfoque Territorial (Diseño y entrega de un conjunto de herramientas pedagógicas y materiales de acompañamiento que fortalecen los procesos de orientación vocacional y construcción de proyecto de vida en estudiantes, integrados a las experiencias científicas y educativas del proyecto).

Producto 11: Estrategia “Agenda Viva del Bienestar y el Territorio" - Diseño e implementación de una (1) estrategia psico ambiental, orientada a la programación y conmemoración de (3) fechas ambientales, sociales y/o culturales en cada institución, como hitos pedagógicos y comunitarios para la promoción del bienestar emocional y la apropiación del territorio. (PSICOSOCIOAMBIENTAL).

Producto 12:  Mesa “Diálogos por la Biodiversidad y la Sostenibilidad”. Un (1) documento/agenda sobre los retos, oportunidades y desafíos del territorio Meta Amazónico. Resultado de la mesa “Diálogos por la Biodiversidad y la Sostenibilidad”, espacio de incidencia y reflexión que busca posicionar los retos, oportunidades y desafíos del territorio Meta Amazónico.  (PSICOSOCIOAMBIENTAL)

### Producto 13:  Exposición artística “Pinta el Meta Amazónico" - Realización de una exposición artística dirigida a estudiantes, orientada a la expresión creativa de emociones, percepciones y reflexiones sobre el medio ambiente y el territorio, fortaleciendo el bienestar emocional, la identidad territorial y la conciencia ambiental.   (PSICOSOCIOAMBIENTAL)

### Objetivo Específico 4: Generar mecanismos de seguimiento, sistematización y gestión del conocimiento mediante el periodismo escolar, comunitario y la comunicación científica, como lenguajes para interpretar, representar y divulgar el conocimiento construido sobre el entorno.

Actividad 4: Implementación de una estrategia de comunicación, seguimiento y gestión del conocimiento que aseguren la apropiación territorial y la continuidad del modelo, incluyendo: Informes técnicos, pedagógicos y productos audiovisuales y materiales educativos.

Producto 14:  Informes de periodismo escolar y comunicación científica, que incluya: Crónicas ambientales y reportajes audiovisuales.

Producto 15:  Informe consolidado de la dotación de equipos audiovisuales y materiales artísticos, con sus respectivos soportes (actas, registros, bitácoras y evidencias), que den cuenta de su entrega, de Dotación de equipos audiovisuales y materiales artísticos para el fortalecimiento de procesos de comunicación científica, periodismo escolar y la expresión artística desarrollados por estudiantes y docentes.

Objetivo Específico 5: Adelantar el seguimiento y la sistematización de la ejecución del proyecto, a través del registro y consolidación de información, evidencias y resultados, que permitan verificar el cumplimiento de las actividades, documentar los avances y generar insumos para la mejora continua y la toma de decisiones.

Actividad 5: La sistematización permitirá documentar aprendizajes, buenas prácticas e impactos, facilitando la replicabilidad en otros territorios.

Producto 16: Documento de sistematización y evento de cierre.

Producto 17:  Documento de Diseño e implementación de una estrategia de comunicación a través de elementos audiovisuales, gráficos e impresos.

- INFORMES (PLANTILLA, EXCEPTO MENCIONES ENTIDAD)

Los informes de seguimiento, tanto intermedios como finales, deberán entregarse a PATRIMONIO NATURAL, al líder del pilar 2de acuerdo con los formatos definidos y soportes de estos, PATRIMONIO NATURAL podrá solicitar información complementaria que considere necesaria para dar respuesta a los requerimientos de información de parte de los entes de control o el KfW, las fechas previstas para la entrega de los informes son las siguientes:

| Informe | Periodicidad | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Informe Financiero | Mensual | A más tardar el décimo (10o) día hábil después de finalizar el mes. |
| Informe Técnico Inicial | Inicial | A más tardar el octavo (8o) día hábil de iniciar actividades. |
| Informe Técnico Final | Final | Una vez se finalice el Convenio de Coejecución y dentro del plazo estipulado para la liquidación del mismo. |

Los documentos y soportes físicos originales que sustentan los informes técnicos y financieros con todos los soportes reposarán en las instalaciones de AIRAI. Sin embargo, de estos documentos deberá enviar copia en formato digital o físico a PATRIMONIO NATURAL según se acuerde.

PATRIMONIO NATURAL generará un drive compartido con AIRAI y con la supervisión del Acuerdo para que la EI cargue los documentos de soporte relacionados con la ejecución del Acuerdo.

Los documentos soporte serán:

- Los informes técnicos deberán ser firmados por el representante legal (o quien haga sus veces) y el coordinador técnico de cada una de las partes del Convenio de Coejecución.

- Los informes financieros deberán ser firmados por el contador (o quien haga sus veces) y el coordinador técnico del Convenio de Coejecución.

- Los informes técnicos periódicos contendrán los diferentes avances de los productos establecidos.

- Factura o documento soporte que cumpla con los requisitos legales, tales como: identificación del proveedor (nombre y/o razón social, NIT o cédula de ciudadanía), número consecutivo preimpreso, fecha, razón social, resolución de la DIAN que autoriza la numeración de la facturación, detalle de los bienes o servicios adquiridos y el precio.

- Copia de los Comprobante de Causación y Comprobantes de Egreso con sus respectivos soportes.

- Soportes de pagos.

- Contratos junto con los soportes precontractuales y contractuales.

- Balance de prueba, auxiliar de cuentas por cobrar y cuentas por pagar del centro de costos.

- Extracto bancario, conciliación bancaria y auxiliar contable.

- Certificación de contrapartida.

- Registro fotográfico y planillas de asistencia de las reuniones y talleres.

Los Informes técnicos periódicos contendrán los diferentes avances de los diferentes productos establecidos.

- APORTES DEL CONVENIO DE COEJECUCION (PLANTILLA, PERO DEBE INGRESAR INFORMACION DE LOS DATOS DE LA TABLA AGREEMENTS

El valor total del Convenio de Coejecución es de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($1372124847) MCTE, provenientes del PAR 3, Línea 1.3.1.0 y Rubro 708.

La DIOCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA, asignará una contrapartida por el valor de NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($91888252) MCTE.

El valor para ejecutar por PATRIMONIO NATURAL es de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($VALOR_EJECUTA_FPN) MCTE.

El valor para ejecutar por DIOCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA es de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($783736597) MCTE.

La adición de recursos del presente Convenio de Coejecución se realizará por escrito previa solicitud por parte del Supervisor, conforme a los recursos destinados en el PID o PIR correspondiente. Siempre y cuando la entidad cumpla con lo siguiente:

- Los informes financieros reportados por DIOCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA y aprobados por PATRIMONIO NATURAL deben corresponder al mes inmediatamente anterior, a la fecha de firma del otrosí.

- No tener observaciones pendientes de los informes financieros.

- No tener subsanaciones pendientes de los comités realizados.

- Tener en el último informe por lo menos el setenta por ciento (70%) de ejecución de los recursos transferidos.

- Si tienen contrapartida haber ejecutado por los menos el cincuenta por ciento (50%) de la misma

- No tener hallazgos sin solucionar de los informes de auditorías, o en caso de tenerlos, contar con un Plan de Mejora en ejecución, con los debidos soportes e informes de avance al día.

- Asimismo, deberá estar al día en documentación jurídica.

- Debe contar con la respectiva evidencia cargada de los productos en el respectivo repositorio de información.

Los aportes de este Convenio de Coejecución tienen exención tributaria de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1651 de 2021 el cual sustituyó los artículos 1.3.1.9.2 al 1.3.1.9.5 del Capítulo 9 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016. Por lo tanto, los gastos ejecutados con cargo al presente Convenio de Coejecución no incorporarán impuestos, tasas o contribuciones fiscales de ningún tipo so pena de considerarse gastos no elegibles en el monto estimado del impuesto incorporado.

DIOCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA entiende y acepta que los recursos aportados por PATRIMONIO NATURAL, provenientes del acuerdo del programa REM Colombia Visión Amazonía II, transferidos por KfW, así como los percibidos por los contratistas vinculados en el marco de la ejecución del presente Convenio de Coejecución; bajo ninguna circunstancia podrán ser objeto de aportes voluntarios o donaciones dirigidas al sostenimiento o fortalecimiento institucional de la Entidad Implementadora, ya que según las directrices de KfW estaría ante una práctica sancionable y los mismos serían considerados como gastos no elegibles para quien haga el aporte. También, se considera una práctica sancionable el hecho de que DIÓCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA no informe a PATRIMONIO NATURAL y en consecuencia al Cooperante en el momento en que tuvieran conocimiento de tales prácticas, durante el proceso de adquisición o la ejecución del Convenio, sin que la Entidad Implementadora haya adoptado las medidas oportunas a su debido tiempo y a satisfacción del KfW, para remediar tal situación.

- TABLA DE DESEMBOLSOS (TABLA DESEMBOLSOS)

Los recursos que ejecutará la DIÓCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA serán desembolsados a la cuenta especial destinada para el manejo de los recursos, mediante pagos anticipados por etapas, teniendo en cuenta los productos entregados para el desembolso de cada una, de la siguiente forma:

| LINEA PID | Productos | MONTO ($) |
| --- | --- | --- |
| PAR 3 ACTIVIDAD 1.3.1.0 “Escuela de Selva para niños” | PRIMER DESEMBOLSO Producto 0: Perfeccionamiento del Convenio de Coejecución. Entregar Plan de Adquisiciones del Acuerdo (PAA), Estructura del Proyecto, Minuta y Póliza. De igual forma, se deberá adjuntarse el TDR del Coordinador y el Contador aprobados. | $ 63.349.715 |
|  | SEGUNDO DESEMBOLSO AVANCE DE LOS PRODUCTOS: Avance Producto 1: Informe que relacione de manera bimensual los Costos Operativos de Funcionamiento, que son objeto de la presente acta. Avance Producto 2: Desarrollo de una guía pedagógica de investigación científica por cada institución educativa que respondan a los Planes Educación Institucional PEI Alcance: máximo 4 módulos por institución que aborden 8 temas. Avance Producto 3 Banco institucional de propuestas de investigación científica escolar formuladas por estudiantes y docentes, articuladas a las vocaciones de cada institución educativa y orientadas a la generación de información científica sobre el territorio. Avance Producto 4: Elaboración de tres artículos científicos (mínimo uno por institución). Avance Producto 5: Intercambio de experiencias municipales orientado a la socialización de saberes comunitarios, prácticas sostenibles y estrategias pedagógicas desarrolladas en el departamento del Meta (aviturismo, sostenibilidad agroturismo). Avance Producto 6: Salida pedagógica al Congreso Nacional mastología, como espacio de aprendizaje significativo para estudiantes de los 3 municipios. (2 estudiantes por institución educativa). Avance Producto 7: Diseño de producto ecoturístico: rutas, senderos y escenarios de turismo científico, sustentados la vocación de cada institución educativa. Guion metodológico e interpretativo de los laboratorios entregados y o iniciativas locales de bioeconomía. Avance Producto 8: Fichas científicas e interpretativas de especies Flora y fauna del Meta Amazónico, que incluyen: Descripción ecológica. Valor cultural y productivo Criterios de manejo y uso responsable. Avance Producto 10: Una (1) Caja de Herramientas Psicosocial para Proyecto de Vida y Orientación Vocacional con Enfoque Territorial (Diseño y entrega de un conjunto de herramientas pedagógicas y materiales de acompañamiento que fortalecen los procesos de orientación vocacional y construcción de proyecto de vida en estudiantes, integrados a las experiencias científicas y educativas del proyecto). Avance Producto 13: Exposición artística “Pinta el Meta Amazónico" - Realización de una exposición artística dirigida a estudiantes, orientada a la expresión creativa de emociones, percepciones y reflexiones sobre el medio ambiente y el territorio, fortaleciendo el bienestar emocional, la identidad territorial y la conciencia ambiental. (PSICOSOCIOAMBIENTAL). Avance Producto 14: Informes de periodismo escolar y comunicación científica, que incluya: Crónicas ambientales y reportajes audiovisuales. Avance Producto 15: Informe consolidado de la dotación de equipos audiovisuales y materiales artísticos, con sus respectivos soportes (actas, registros, bitácoras y evidencias), que den cuenta de su entrega, de la expresión artística desarrollados por estudiantes y docentes. Avance Producto 17: Documento de Diseño e implementación de una estrategia de comunicación a través de elementos audiovisuales, gráficos e impresos. | $ 177.928.271 |
|  | TERCER DESEMBOLSO AVANCE DE LOS PRODUCTOS: Avance Producto 1: Informe que relacione de manera bimensual los Costos Operativos de Funcionamiento, que son objeto de la presente acta. Avance Producto 2: Desarrollo de una guía pedagógica de investigación científica por cada institución educativa que respondan a los Planes Educación Institucional PEI Alcance: máximo 4 módulos por institución que aborden 8 temas. Avance Producto 3: Banco institucional de propuestas de investigación científica escolar formuladas por estudiantes y docentes, articuladas a las vocaciones de cada institución educativa y orientadas a la generación de información científica sobre el territorio. Avance Producto 4: Elaboración de tres (3) artículos científicos (mínimo uno por institución). Avance Producto 5: Intercambio de experiencias municipales orientado a la socialización de saberes comunitarios, prácticas sostenibles y estrategias pedagógicas desarrolladas en el departamento del Meta (aviturismo, sostenibilidad agroturismo) Avance Producto 6: Salida pedagógica al Congreso Nacional mastología, como espacio de aprendizaje significativo para estudiantes de los 3 municipios. (2 estudiantes por institución educativa) Avance Producto 7: Diseño de producto ecoturístico: rutas, senderos y escenarios de turismo científico, sustentados la vocación de cada institución educativa. Guion metodológico e interpretativo de los laboratorios entregados y o iniciativas locales de bioeconomía. Avance Producto 8: Fichas científicas e interpretativas de especies Flora y fauna del Meta Amazónico, que incluyen: Descripción ecológica Valor cultural y productivo Criterios de manejo y uso responsable Avance Producto 10: Una (1) Caja de Herramientas Psicosocial para Proyecto de Vida y Orientación Vocacional con Enfoque Territorial (Diseño y entrega de un conjunto de herramientas pedagógicas y materiales de acompañamiento que fortalecen los procesos de orientación vocacional y construcción de proyecto de vida en estudiantes, integrados a las experiencias científicas y educativas del proyecto). Avance Producto 11: Estrategia “Agenda Viva del Bienestar y el Territorio" - Diseño e implementación de una (1) estrategia psico ambiental, orientada a la programación y conmemoración de (3) fechas ambientales, sociales y/o culturales en cada institución, como hitos pedagógicos y comunitarios para la promoción del bienestar emocional y la apropiación del territorio. (PSICOSOCIOAMBIENTAL) Avance Producto 12: Mesa “Diálogos por la Biodiversidad y la Sostenibilidad”. 1 documento/agenda sobre los retos, oportunidades y desafíos del territorio Meta Amazónico. Resultado de la mesa “Diálogos por la Biodiversidad y la Sostenibilidad”, espacio de incidencia y reflexión que busca posicionar los retos, oportunidades y desafíos del territorio Meta Amazónico. (PSICOSOCIOAMBIENTAL) Avance Producto 13: Exposición artística “Pinta el Meta Amázonico" - Realización de una exposición artística dirigida a estudiantes, orientada a la expresión creativa de emociones, percepciones y reflexiones sobre el medio ambiente y el territorio, fortaleciendo el bienestar emocional, la identidad territorial y la conciencia ambiental. (PSICOSOCIOAMBIENTAL) Avance Producto 14: Informes de periodismo escolar y comunicación científica, que incluya: Crónicas ambientales y reportajes audiovisuales. Avance Producto 15: Informe consolidado de la dotación de equipos audiovisuales y materiales artísticos, con sus respectivos soportes (actas, registros, bitácoras y evidencias), que den cuenta de su entrega, de la expresión artística desarrollados por estudiantes y docentes. Avance Producto 17: Documento de Diseño e implementación de una estrategia de comunicación a través de elementos audiovisuales, gráficos e impresos | $261.293.896 |
|  | CUARTO DESEMBOLSO Producto 1: Costos Operativos de Funcionamiento. Producto 2: Desarrollo de una guía pedagógica de investigación científica por cada institución educativa que respondan a los Planes Educación Institucional PEI Alcance: máximo 4 módulos por institución que aborden 8 temas. Producto 3: Banco institucional de propuestas de investigación científica escolar formuladas por estudiantes y docentes, articuladas a las vocaciones de cada institución educativa y orientadas a la generación de información científica sobre el territorio. Producto 4: Elaboración de tres artículos científicos (mínimo uno por institución). Producto 5: Intercambio de experiencias municipales orientado a la socialización de saberes comunitarios, prácticas sostenibles y estrategias pedagógicas desarrolladas en el departamento del Meta (aviturismo, sostenibilidad agroturismo) Producto 6: Salida pedagógica al Congreso Nacional mastología, como espacio de aprendizaje significativo para estudiantes de los 3 municipios. (2 estudiantes por institución educativa) Producto 7: Diseño de producto ecoturístico: rutas, senderos y escenarios de turismo científico, sustentados la vocación de cada institución educativa. Guion metodológico e interpretativo de los laboratorios entregados y o iniciativas locales de bioeconomía. Producto 8: Fichas científicas e interpretativas de especies Flora y fauna del Meta Amazónico, que incluyen: Descripción ecológica Valor cultural y productivo Criterios de manejo y uso responsable Producto 9: Tres inventarios ecológicos y productivos escolares, (1) uno por institución. Producto 10: Una (1) Caja de Herramientas Psicosocial para Proyecto de Vida y Orientación Vocacional con Enfoque Territorial (Diseño y entrega de un conjunto de herramientas pedagógicas y materiales de acompañamiento que fortalecen los procesos de orientación vocacional y construcción de proyecto de vida en estudiantes, integrados a las experiencias científicas y educativas del proyecto). Producto 11: Estrategia “Agenda Viva del Bienestar y el Territorio" - Diseño e implementación de una (1) estrategia psico ambiental, orientada a la programación y conmemoración de (3) fechas ambientales, sociales y/o culturales en cada institución, como hitos pedagógicos y comunitarios para la promoción del bienestar emocional y la apropiación del territorio. (PSICOSOCIOAMBIENTAL) Producto 12: Mesa “Diálogos por la Biodiversidad y la Sostenibilidad”. 1 documento/agenda sobre los retos, oportunidades y desafíos del territorio Meta Amazónico. Resultado de la mesa “Diálogos por la Biodiversidad y la Sostenibilidad”, espacio de incidencia y reflexión que busca posicionar los retos, oportunidades y desafíos del territorio Meta Amazónico. (PSICOSOCIOAMBIENTAL) Producto 13: Exposición artística “Pinta el Meta Amázonico" - Realización de una exposición artística dirigida a estudiantes, orientada a la expresión creativa de emociones, percepciones y reflexiones sobre el medio ambiente y el territorio, fortaleciendo el bienestar emocional, la identidad territorial y la conciencia ambiental. (PSICOSOCIOAMBIENTAL) Producto 14: Informes de periodismo escolar y comunicación científica, que incluya: Crónicas ambientales y reportajes audiovisuales. Producto 15: Informe consolidado de la dotación de equipos audiovisuales y materiales artísticos, con sus respectivos soportes (actas, registros, bitácoras y evidencias), que den cuenta de su entrega, de la expresión artística desarrollados por estudiantes y docentes. Producto 16: Documento de sistematización y evento de cierre. Producto 17: Documento de Diseño e implementación de una estrategia de comunicación a través de elementos audiovisuales, gráficos e impresos | $281.164.715 |
| TOTAL |  | $783.736.597 |

A partir del segundo desembolso se debe tener ejecutado el setenta por ciento (70%) del anterior anticipo, los informes financieros deben estar al día y sin observaciones. Una vez la entidad remita la solicitud de desembolso, conforme al cronograma, PATRIMONIO NATURAL realizará la transferencia dentro de los plazos establecidos, siempre y cuando KfW haya realizado los correspondientes desembolsos de recursos a PATRIMONIO NATURAL.

En el caso que para el último desembolso no se haya comprometido la totalidad de los recursos asignados en este Convenio de Coejecución, LA DIÓCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA deberá remitir un comunicado en el que se ratifique el valor de los compromisos adquiridos, el monto que no será ejecutado, con la correspondiente justificación del motivo por el cual no se ejecutó el recurso asignado y la solicitud del desembolso, descontando el valor no comprometido. PATRIMONIO NATURAL evaluará las condiciones y productos pactados para este último desembolso y procederá a realizar la transferencia dentro de los plazos establecidos. Los valores finales serán aclarados en el Acta de liquidación. De igual manera, si el último desembolso ya hubiese sido efectuado y no se hubiesen comprometido la totalidad de los recursos, LA DIÓCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA deberá reintegrar el saldo no comprometido a la cuenta indicada por PATRIMONIO NATURAL, dentro de un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación correspondiente del Acta de liquidación.

Las condiciones de desembolso de las adiciones que se llegarán a suscribir se determinarán en el documento correspondiente con base en el PID y PAD aprobados.

La documentación soporte de las declaraciones de gastos deberá estar disponible para la revisión de los auditores externos, el equipo de PATRIMONIO NATURAL, MADS, y KfW durante todo el tiempo de vigencia del presente Convenio de Coejecución y, por lo menos hasta que se cumpla:

(a) un (1) año después de que KfW reciba los Estados Financieros Auditados cubriendo el periodo desde el último retiro de la cuenta especial; y

(b) Cinco (5) años después de la fecha de cierre. LA DIOCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA asegurará el acceso a los representantes de KfW para revisar todos los registros.

En DIOCESIS DE GRANADA EN COLOMBIA reposarán los soportes o pruebas de cumplimiento de las condiciones de desembolso, los registros que evidencien gastos elegibles, como copias de recibos, facturas de contratistas y proveedores, para las solicitudes de desembolso.

Los aportes de este Convenio de Coejecución tienen exención tributaria de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1651 de 2021 el cual sustituyó los artículos 1.3.1.9.2 al 1.3.1.9.5 del Capítulo 9 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016. Por lo tanto, los gastos ejecutados con cargo al presente Convenio de Coejecución no incorporaran impuestos, tasas o contribuciones fiscales de ningún tipo.

Para proceder al pago, LA ENTIDAD IMPLEMENTADORA deberá anexar como mínimo los siguientes documentos:

- Factura o solicitud de desembolso debidamente diligenciada.

- Certificación de aprobación de informe por parte del Líder de Pilar en el que conste que el personal contratado cumplió con sus funciones, para lo cual contará con el apoyo del Punto Focal del Pilar.

- Certificación por la que acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral según el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que reglamente la materia.

- Todos los demás documentos requeridos por PATRIMONIO NATURAL en el momento de presentación de las cuentas.

- ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE COEJECUCIÓN A FIN DE DETERMINAR EL TIPO DE GARANTÍAS A CONSTITUIR

Especificar cuáles son los riesgos de la suscripción del Convenio de Coejecución y la forma de mitigarlos.

| RIESGOS (SUBFORM RIESGOS) | COMO MITIGARLO |
| --- | --- |
| Condiciones climáticas extremas como las sequias, asociadas a la variabilidad climática pueden afectar las especies vegétales establecidas y la salud de los animales. | Implementar prácticas de adaptación al cambio climático, como la selección de especies nativas y resistentes, establecimiento de sistemas de captación y almacenamiento de agua, manejo de suelos (coberturas vegetales y conservación de humedad), ajustes en los cronogramas de actividades y seguimiento técnico permanente. |
| Alteraciones del orden público en las zonas de intervención del proyecto | Realizar análisis de contexto y riesgo de manera periódica, coordinar las actividades con autoridades locales y liderazgos comunitarios, priorizar la participación comunitaria, ajustar cronogramas y metodologías cuando sea necesario y aplicar protocolos de seguridad que garanticen la integridad del equipo técnico y de las comunidades participantes. |
| Posibilidad de incumplimiento parcial o total de las obligaciones establecidas en el acuerdo por parte de la Entidad Implementadora, derivado de deficiencias en la gestión administrativa o en el manejo de los recursos financieros, afectando la ejecución oportuna y adecuada del Convenio de Coejecución. | Exigencia de la garantía de cumplimiento, seguimiento permanente por parte de la supervisión, y verificación del avance técnico y financiero del contrato antes de autorizar pagos. |
| Posibilidad de incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal vinculado por la Entidad Implementadora, lo que puede generar contingencias legales para la entidad. | Exigencia de la garantía de salarios y prestaciones sociales, así como la verificación periódica del cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social como requisito para la realización de pagos. |

- TIPO DE GARANTÍAS REQUERIDAS PARA EL CUMPLIMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO DE COEJECUCION (PLANTILLA)

Con el fin de avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión al Convenio de Coejecución  que se suscribirá, y dependiendo del resultado del punto anterior, la Entidad Implementadora se compromete a constituir a su propia costa dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del Convenio de Coejecución, una garantía consistente en póliza expedida por Compañía de Seguros legalmente constituida y autorizada para funcionar en Colombia, la cual podrá cubrir alguno (s) de los siguientes riesgos:

- De cumplimiento, en cuantía equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del Convenio, y deberá extenderse por el término de ejecución previsto para la realización de las actividades contempladas, y seis (6) meses más.

- De pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones al personal, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Convenio, con una vigencia igual al plazo de ejecución de las actividades en él contempladas y tres (3) años más.

- ANEXOS (PLANTILLA)

Documentos soporte de los estudios previos:

- Propuesta de cronograma

- Propuesta de presupuesto

- Propuesta de Plan de Adquisiciones del Acuerdo (PAA)

Contar con el visto bueno del Líder del Pilar.

RICARDO LARA MELO

Líder del Pilar 2 - Planificación y Desarrollo Sectorial Sostenible

Programa REM Colombia Visión Amazonía II